## форма
Інформація про реалізацію проєктів громадського бюджету м. Києва у 2021 році
станом на 01.10.2021
ID | № з/п | ID проекту, назва, адреса реалізації, команда | Основні етапи реалізації | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[8 empty] | Реалізовані етепи проєкту | освоєно |  | проблемні питання
[9 empty] | тис. грн | % | зі сторони замовника | зі сторони команди
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Реалізація за рахунок Громадського бюджету міста Києва в 2021 році
1137 | 1 | ID 1137 СУЧАСНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ МАТЕРІ І ДИТИНИ В ДИТЯЧІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ №3 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (вул. ВИШГОРОДСЬКА 54А.) автор -Бондарчук Ольга Олексіївна | Проведення ремонту приміщення (фарбування стін, стелі, покриття підлоги), закупівля оснащення (меблі, бізіборд, дидактичний килим для малят тощо), облаштування простору | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 Оболонського району м. Києва» Некрасова М.А. - директор (тел. 426-96-57) Іваницька І.О. - Заступник директора з економічних питань (тел. 229-75-27) | КП 24.03.2021 ТВ 31.03.2021 | № 53 від 08.04.2021 (ремонтні роботи) № 67 від 02.9.2021 (меблі) № 73 від 14.09.2021 (кондиціонери) | 244.677 | проведена процедура закупівлі UA-2021-03-04-010363-с. Надано 1 пропозицію Учасник ТОВ "БУД-СТАРТ" Переможцем визнано ТОВ "БУД-СТАРТ". Договір підписано. Отримано експертну оцінку КП "Київекпертиза" від 27.04.2021 №210082р. Завершені та оплачені ремонтні роботи. В вересні укладено договори на придбання меблів та кондиціонерів | 179.29 | 73.2762 | - | -
778 | 2 | ID 778 "До лікаря із задоволенням"; юридична адреса - вул. Івана Сергієнка,23 м. Київ, реалізація - в АЗПСМ закладу; автор- Вознюк О.Р. | закупівля, встановлення та налаштування "Інтерактивної проекції на підлогу "Чарівний килим" | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги 4" Дніпровського району м. Києва Директор - Поліванова Н.П. Заступник директора з економічних питань - Мельнікова І.В. (067-145-66-60) | КП 05.02.2021; ТВ 15.02.2021 | № 49/08 від 30.07.2021 | 711 | РЕАЛІЗОВАНО: Укладено договір, встановлено інтерактивну проєкцію на підлогу, проведено фінансування | 679 | 95.4993 | - | -
279 | 3 | ID 279 "Медична автоматизація для всіх"; юридична адреса - вул. Івана Сергієнка,23 м. Київ, реалізація - в АЗПСМ закладу; автор- Вознюк О.Р. | закупівля rомп'ютерної техніки, встановлення, облаштування робочих місць | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги 4" Дніпровського району м. Києва Директор - Поліванова Н.П. Заступник директора з економічних питань - Мельнікова І.В. (067-145-66-60) | КП 05.02.2021 ТВ 15.02.2021 | № 26/04 від 30.04.2021 | 1056 | РЕАЛІЗОВАНО підготовка ТЗ на проведення процедури закупівлі, подання ТЗ та ТД на погодження до Департаментів, погоджено проект договору в МЦТ України, проведено відкриті торги - процедуру завершено. Закуплено комп'ютери в кількості 20 одиниць, ноутбуки в кількості 20 одиниць | 1055.1 | 99.9148 | - | -
713 | 4 | ID 713 "Інформаційна відеосистема - інформація, як на долоні", пр.П.Тичини, 12, автор - Голуб Леся Станіславівна | закупівля, введення в експлуатацію, облаштування та запуск інформаційної відеосистеми: завантаження та розподіл на екранах відеотабло відеоконтенту, розкладів прийому, інформації про лікарів, пізнавальних роликів | КНП "Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського району м. Києва", директор- Скрипка Сергій Миколайович (067-404-80-11) заступник директора з технічних питань Духневич Любов Миколаївна (067-756-06-86) | КП 10.03.2021 ТВ 23.03.2021 | №СІ-210412 від 12.04.2021 | 255.665 | РЕАЛІЗОВАНО погодження з лідером проєкту ТЗ - лютий, 22.02.2021 року розміщено на Київаудиті, з 09.03.2021 року було проведено допорогові закупівлі , визначено переможця ТОВ "РКІ КОНСАЛТИНГ", укладення договору після закінчення періоду оскарження 09.04.21 отримано, введено в експлуатацію | 255.304 | 99.8588 | - | -
800 | 5 | ID 800 "Кабінети передабортного консультування" (м. Київ, Харківське шосе, 121), автор - Єрух Олескандр Кселіксович | облаштування кабінету: ремонт приміщення, облаштування оргтехнікою, меблями, наглядним матеріалом (макет внутриутробного розвитку), проведення тренінгу з доабортного консультування для гінекологів та психологів, запровадження доабортного консультування | КНП "Консультативно-діагностичний центр №2 Дарницького району м. Києва" Березюк В.П. - директор (044-560-57-35), Салюта О.І. - заступник директора з технічних питань (044-564-44-09) | КП 22.03.2021 ТВ 26.03.2021 | № 42 від 04.08.2021 № 32 від 25.06.2021 | 92.58 | Заключений договір без застосування спрощеної закупівлі згідно п.7 ст.3 ЗУ "Про публічні закупівлі" Заключений договір за результатами проведення спрощеної закупівлі UA-2021-05-26-006674-b. Проведено ремонтні роботи кабінету. Підготовка та проведення спрощеної закупівлі на закупівлю ноутбуку | 21.829 |  | У зв’язку з тим , що відбулися зміни в законодавстві, а саме ЗУ Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", меблі (крісла), ноутбуку та набір ембріонів, закупівля яких було заплановано проектом № 800 купити неможливо, бо не відповідає вимогам діючого законодавства (поточні видатки), тому для кабінету передабортного консультування запропоновано купити зазначене обладнання та меблі комплектом "Робоче місце психолога"
1438 | 6 | ID 1438 Медичне обладнання для відділення інтенсивної терапії новонароджених" (вул. Предславинська, 9) автор - Олександр Барабошко | закупівля Інкубатора для транспортування новонароджених з автономним акумулятором, кисневим резервуаром та редуктором низького тиску новонароджених, введення в експлуатацію | КНП "Перинатальний центр м. Києва" Біла В.В.– директор (522-87-45) Пуніна І.П.. - заступник директора (522-87-55) | КП 20.02.2021 ТВ 27.02.2021 | № Тз-4-ТІ від 20.04.2021 | 1382.4 | РЕАЛІЗОВАНО: Закупівлю розміщено на Prozorro: ID UA-2021-03-15-001690-c. 23.04.21 Підписано договір з переможцем процедури закупівлі, відбулась поставка обладнання, профінансовано | 1382.35 | 99.9964 | - | -
476 | 7 | ID 476 Придбання музичного та світового обладнання для прведення заходів студентству ВНЗ "Київський медичний коледж №3" вул. Привокзальна 14/2, автор Сікалова В.Ю. | отримання музичного та світлового обладнанння (заливний прожектор, обертова голова), монтаж, введення в експлуатацію | ВНЗ "Київський міський медичний коледж № 3" Примаченко Сергій Олексійович (067-365-70-07) | ТВ 26.02.2021 КП 26.02.2021 | від 02.06.2021 № 13/21, 11/21, 18/21, 16/21, 15/21, 19/21, 12/21, 20/21, 17/21, 14/21 | 202.68 | РЕАЛІЗОВАНО підписання договорів на стадії завершення, отримано та встановлено обладнання: Обертові голови Заливний прожектор, Цифрові кабелі та роз'єми, Кріплення для приладів, Алюмінієві ферми, Пульт управління світлом та ін. змонтовано та проведено комплексну перевірку світлового обладнання. | 167.7 | 82.7413 | - | -
|  | РАЗОМ по ДОЗу |  |  |  |  | 3945.002 |  | 3740.573 | 94.818
Реалізація за рахунок місцевого бюджету міста Києва в 2021 році. Проєкти реалізуються в порядку частини другої статті 13 Положення про ГБ у 2021 році
351 | 1 | ID 351 Дефібрілятори для приймального та протишокової палати КНП "КМК лікарня швидкої медичної допомоги" | закупівля Дефибриллятор-монитору, введення в експлуатацію, використання при серцево - легеневої реанімацї у хворих/травмованих, які знаходяться в стані клінічної смерті | КНП "КМК лікарня швидкої медичної допомоги" , Береговий О.В. - заступник директора (067-403-78-70) | ТВ 18.01.2021 КП 18.01.2021 | № 51 від 18.03.2021 | 168 | РЕАЛІЗОВАНО укладено договір з ТОВ "СІМЕКС", отримання дифибрілятора та фінансування-квітень | 167.98 | 99.9881 |  | -
285 | 2 | ID 285 "10 функціональних ліжок для пацієнтів з важкою травмою КНП "КМК лікарня швидкої медичної допомоги"" | закупівля функціональних ліжок для пацієнтів з важкою травмою, що дасть можливість ранньої активізації пацієнта шляхом зміни положення, форми, кута нахилу, розширення можливостей проведення лікувальної фізкультури та інших медичних маніпуляцій | КНП "КМК лікарня швидкої медичної допомоги" , Береговий О.В. - заступник директора (067-403-78-70) | ТВ 18.01.2021 КП 18.01.2021 | № 65 від 06.04.2021 | 161.844 | РЕАЛІЗОВАНО укладено договір з ТОВ "ПІНОЛ Україна", ліжка отримані, очікується фінансування до 31.04.21 | 160.7 | 99.2931 |  | -
318 | 3 | ID 318 "Обладнання для масажного та фізіотерапевтичного кабінетів в поліклініці на Щербаковського 70", вул. Щербаківського, 70, автор - Сергій Супрун | закупівля, отримання обладнання: Масажний стіл, стілець, валики, базальтові камені для масажу, апарат вакуумного масажу, апарат для гальванізації та лікарського електрофорезу, Дарсонваль, апарат для електролікування тощо. Облаштування кабінетів (проведення процедур закупівель, укладення договору - червень, отримання обладнання, введення в експлуатацію - вересень) | КНП "КДЦ" Шевченківського району м. Києва Берікашвілі Н.В. - директор (044) 288-00-89 Бучинський С.Н. - завідувач відділення відновного лікування (067) 465-82-65 | КП 03.04.2021 ТВ 03.04.2021 | 1) 21.05.21 р. (апарат фізіотерапії комбінований) 2) 28.05.21 р. (апарат для електролікування) 3) 04.06.21 р. (апарат лазерний скануючий) 4) 07.06.21 р. (апарат електротерапії з двома незалежними виходами) 5) 11.06.21 р. (апарат міостимуляції) 6) 11.06.21 р. (апарат ультразвукової терапії) 7) 11.06.21 (апарат магнітної терапії з двома незалежними виходами) 8) 18.06.21 (апарат низькочастотної електротерапії) | 496.703 | придбано: апарат фізіотерапії комбінований, апарат для електролікування, апарат лазерний скануючий, апарат електротерапії з двома незалежними виходами, апарат міостимуляції, апарат ультразвукової терапії, апарат магнітної терапії з двома незалежними виходами, апарат низькочастотної електротерапії. Введено в експлуатацію, профінансовано. Відбулись зміни в переліку масажного обладнання через неможливість фінансування поточних видактів (малоцінні товари до 20.0 тис грн). Разом з автором погоджений уточнений перелік | 394.897 | 79.5036 | У зв’язку з тим , що відбулися зміни в законодавстві, а саме ЗУ Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", масажне обладнання, що було заплановано проектом № 318 купити неможливо, бо не відповідає вимогам діючого законодавства (поточні видатки), тому для кабінету масажу запропоновано купити: масажний стіл модель 289 1 шт- 32 900 грн., апрат вакуумно роликового масажу AS-M6 – 1шт – 50 920 грн. Всього для масажного кабінету – 83 820 грн. Резерв 17 986 грн.
1705 | 4 | ID 1705 "Новий УЗД апарат у поліклініку (КДЦ) №3 Шевченківського району", вул. Ризька, 1, автор - Зінаїда Данілова | укладення договору - червень, отримання УЗД-апарату, введення в експлуатацію - вересень | КНП "КДЦ" Шевченківського району м. Києва Берікашвілі Н.В. - директор (044) 288-00-88 Чурюмова Т.І. - завідувач філії № 3 (067) 444-69-02 |  | від 14.06.2021 б/н | 1200 | РЕАЛІЗОВАНО Розпочату закупівлю, укладено договір на апарат УЗД, 09.08.2021 введено в експлуатацію, профінансовано 30.07.2021 | 1185 | 98.75 | - | -
|  | РАЗОМ по ДОЗу |  |  |  |  | 2026.547 |  | 1908.577 | 94.1788
|  | Заступник директора - начальник управління економіки |  |  |  |  | Дмитро КУЦОПАЛ
|  | Начальник відділу планово-економічної роботи та аналізу |  |  |  |  | Світлана СУСЄКОВА
виконавець Сусєкова 2840806
[7 empty] | 5971.549 |  | 5649.15 | 94.6011