Пояснювальна записка

до інформації про хід виконання міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022 - 2025 роки

На 2023 рік в бюджеті міста Києва планові призначення становлять 117 860,42 тис. грн.

При реалізації заходів міської цільової програми "Громадське здоров'я" у 2023 році враховано залишки медичних препаратів та витратних матеріалів станом на 01.01.2023 року, які по місцевому бюджету склали на 59 666,5 тис. грн., державному бюджету на 11 305,3 тис. грн., гуманітарної допомоги на 7 235,6 тис. грн.

Фактично використано коштів міського бюджету (касові видатки) виділених на реалізацію заходів Програми за 2023 рік – 78 628,39 тис. грн.

Впродовж 2023 року поставлено МОЗ України лікарських засобів 
та витратних матеріалів, закуплених за кошти державного бюджету 
на суму 7 091,97 тис. грн.

| Виконавець Програми | План на 2023 рік (тис. грн) | Освоєно 2023 рік (тис. грн) | % виконання від планових обсягів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | 117 860,42 | 78 628,39 | 66,7 % |
| Департамент охорони здоров’я та комунальні некомерційні підприємства, в тому числі | 117 860,42 | 78 628,39 | 66,7 % |
| Поточні видатки ДОЗ та КНП | 117 860,42 | 78 628,39 | 66,7 % |
| Капітальні видатки ДОЗ, у т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| Капітальний ремонт та капітальні вкладення закладів охорони здоров’я | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| При реалізації заходів міської цільової програми "Громадське здоров'я" у 2023 році, економія у розмірі 39 232,03 тис. грн. (33,3%) виникла за результатами проведених електронних публічних закупівель в системі «PROZORRO» та частково у зв’язку із відсутністю пропозицій при проведенні закупівель. |  |  |  |

В частині заходів

Завдання: Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань.

1. Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES та виконання цілі "90-90-90" безперервного каскаду заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямованої на протидію епідемії ВІЛ-інфекції / СНІДуЗАХОДИ:

1.1. Надання особам, які вживають наркотики ін'єкційно, замісної підтримувальної терапії

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 2 042,0 | 1 817,86 |

Станом на 01.01.2023 залишок товару, закупленого за рахунок коштів міського бюджету склав на 80,1 тис. грн., державного бюджету на 354,8 тис. грн., отриманого у якості гуманітарної допомоги на 1 101,9 тис. грн.

За звітний період за рахунок місцевого бюджету отримано товару на 1 817,86 тис. грн. відповідно до фактичної потреби.

Всього за 2023 рік 284 особи отримали препарати ЗПТ, у т.ч. 54 жінки. Охоплено 100% осіб які потребували лікування.

1.2. Забезпечення дітей першого року життя адаптованими молочними сумішами з метою зменшення рівня передачі ВІЛ-інфекції від інфікованої матері до дитини

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 742,3 | 742,3 |

Станом на 01.01.2023 залишок товару, закупленого за рахунок коштів міського бюджету склав 1 223,5 тис. грн.

За 2023 рік отримано товар закуплений за кошти міського бюджету на 742,3 тис. грн. відповідно до фактичної потреби.

У звітному періоді 142 дитини до одного року, були забезпеченні молочними сумішами,  відсоток охоплених дітей харчуванням становить 100%.

1.3. Тестування населення на ВІЛ-інфекцію

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 4 414,32 | 4 355,5 |

Станом на 01.01.2023 залишок товару, закупленого за рахунок коштів міського бюджету склав на 1 629,4 тис. грн., за рахунок централізованих закупівель МОЗ України на 44,4 тис. грн.

За 2023 рік отримано товар закуплений за кошти міського бюджету на 4 355,5 тис. грн.

За звітний період всього обстежено на ВІЛ у ЗОЗ м. Києва 152 719 осіб, вперше виявлено антитіла до ВІЛ у 993 осіб, інфікованість 0,65 %.  Кількість осіб, яких охоплено медичним спостереженням 1 070 осіб (з урахуванням пацієнтів, у яких виявлено антитіла до ВІЛ у приватних клініках та НДІ), у т.ч. 789 осіб, яких виявили методом швидкого тестування у ЗОЗ комунального підпорядкування. Охоплення медичним спостереженням вперше виявлених осіб становить 82,4%. Частка жінок, яких охоплено медичним спостереженням становить 35,2% (377 осіб від загальної кількості взятих під медичне спостереження вперше).

1.4. Медикаментозна профілактика опортуністичних інфекцій у людей, які живуть з ВІЛ

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 834,8 | 834,8 |

Станом на 01.01.2023 залишок товару, закупленого за рахунок коштів міського бюджету склав 1 883,5 тис. грн., гуманітарної допомоги на 685,2 тис. грн.

За 2023 рік отримано товар закуплений за кошти міського бюджету на 834,8 тис. грн., відповідно до фактичної потреби.

За звітний період медикаментозною профілактикою опортуністичних інфекцій було охоплено 3 201 особа. Відсоток охоплення становить 100%, які потребували.

2. Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу

2.1. Діагностика туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції у дітей віком від 1 до 17 років шляхом проведення туберкулінодіагностики

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 319.9 | 319,9 |

Станом на 01.01.2023 залишок товару, закупленого за рахунок коштів міського бюджету склав на 36,7 тис. грн.

За звітний період 2023 року поставлено туберкулін за кошти місцевого бюджету на суму 319,9 тис. грн.

За 2023 рік туберкулінодіагностику проведено 4 300 особам, що склало 84,0 % від запланованого на рік.

Наказом МОЗ України від 16 лютого 2022 року № 302 «Про затвердження Порядку організації виявлення туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2022 року за № 366/37702 визнаний таким, що втратив чинність наказ МОЗ від 29.07.1996 року № 233 «Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз», відповідно до якого туберкулінодіагностиці підлягали усі діти віком від 1 до 17 років.  Стандартами охорони здоров'я при туберкульозі визначені окремі групи ризику для проведення туберкулінодіагностики, з урахуванням яких закладами ПМСД був складений інший план обстеження на 2023 рік, ніж в програмі – 5 120 осіб.

2.2. Виявлення туберкульозу шляхом проведення профілактичних оглядів населення на пересувних цифрових флюорографах

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

За допомогою пересувного флюорографа за звітний період обстежено 4 115 осіб, виявлено 112 осіб зі змінами органів грудної клітини. Обстеження проводиться в рамках програми медичних гарантій.

2.3. Проведення зовнішнього контролю якості бактеріоскопічної діагностики туберкульозу в лабораторіях I рівня

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

Відповідно до наказу МОЗ України від 16 лютого 2022 року № 302 «Про затвердження Порядку організації виявлення туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2022 року за № 366/37702 в якості первинного діагностичного тесту на виявлення туберкульозу в  закладах охорони здоров’я застосовується молекулярно генетичний метод дослідження замість мікроскопічного дослідження. Тому виключається необхідність проведення фахівцями фтизіатричної служби зовнішнього контролю якості бактеріоскопічної діагностики туберкульозу в лабораторіях І рівня.

2.4. Заохочення хворих на туберкульоз до безперервного амбулаторного лікування шляхом надання продуктових наборів

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 4 399,68 | 3 884,48 |

Залишок на 01.01.2023 року продуктових наборів отриманих у якості благодійної допомоги склав на суму 1 287,8 тис. грн.

За звітний період 2023 року поставлено товар за кошти місцевого бюджету на суму 3 884,48 тис. грн., відповідно до фактичної потреби.

За 2023 рік було заохочено 1 253 хворих на туберкульоз до безперервного амбулаторного лікування шляхом надання продуктових наборів, а саме - видано 4 739 продуктових набори (1 290 наборів на суму 1 287,8 тис. грн. отриманих у 2022 році в якості гуманітарної допомоги від БО "100 % життя. Київський регіон" та 3 449 наборів на суму 2 586,4 тис. грн. закуплених по Програмі за кошти місцевого бюджету), що склало 100 % від потреби. Ефективність амбулаторного лікування склала 94 % (рекомендації ВООЗ – 85 %), показник перерваного лікування склав 1,6 % (рекомендації ВООЗ – до 3 %).

2.5. Медико-соціальний супровід хворих на туберкульоз

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

За 2023 рік на супроводі соціальних працівників лікувалися 496 осіб, що склало 100 % від потреби. Медико соціальний супровід забезпечується в рамках договору укладеного КНП «КФПЦ» з Благодійною організацією «100 відсотків життя. Київський регіон» в рамках проєкту «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу, ВІЛ-інфекції та гепатитів у місті Києві та Київській області».

2.6. Запобігання розповсюдженню туберкульозної інфекції серед працівників та пацієнтів протитуберкульозних установ

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

Залишки засобів захисту на 01.01.2023 року складають на суму 851,7 тис грн.

Забезпечення працівників засобами захисту здійснювалось за рахунок залишків на початок року, закупівля масок медичних та респіраторів не проводилася, враховуючи наявні залишки.

Фактична кількість працівників КНП "КФПЦ" склала 127 осіб. Завдяки ефективному впровадженню заходів з інфекційного контролю за звітний період не зареєстровано жодного випадка захворювання на туберкульоз серед медичних працівників протитуберкульозної служби.

3. Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

3.1. Скринінг населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 3 014,85 | 748,93 |

Станом на 01.01.2023 року залишок витратних матеріалів закуплених за кошти  місцевого бюджету склав на 1 999,0 тис. грн..

За звітний період за рахунок місцевого бюджету отримано товару на 748,93 тис. грн. відповідно до фактичної потреби.

За 2023 рік обстежено 307 222 особи. У 61 445 обстежених (20,0 %) виявлено підвищений рівень глюкози в крові.

3.2. Скринінг населення для визначення рівня холестерину

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 15 516,8 | 15 508,1 |

За звітний період за рахунок місцевого бюджету отримано товару на 15 508,1 тис. грн. відповідно до фактичної потреби.

За 2023 рік обстежено 285 337 осіб. У 65 628 обстежених (23 %)  виявлено підвищений рівень холестерину в крові.

3.3. Діагностика населення за групою ризику на виявлення колоректального раку

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 5 000,53 | 3 086,74 |

Станом на 01.01.2023 року залишок витратних матеріалів закуплених за кошти  місцевого бюджету склав на 3 026,4 тис. грн.

За звітний період за рахунок місцевого бюджету отримано товару на 3 086,74 тис. грн. відповідно до фактичної потреби.

Діагностика населення групи ризику на виявлення колоректального раку здійснювалася за рахунок коштів місцевого бюджету та залишків на початок року.

За 2023 рік обстежено 135 491 особу. У 8 130 обстежених  (6 %) виявлено підозру на колоректальний рак.

3.4. Проведення щеплень груп епідемічного ризику з метою зниження рівня захворюваності на гепатит B

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 318,7 | 0,0 |

Станом на 01.01.2023 року залишок вакцин, отриманої у якості гуманітарної допомоги на 78,6 тис, грн.

Всього протягом звітного періоду 2023 року проведено 2 175 процедур щеплення від гепатиту В. Вакцинація груп епідемічного ризику від гепатиту В проводилась за рахунок залишків та надходжень 3 570 вакцин у вигляді гуманітарної допомоги.

3.5. Проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (медичні працівники)

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 2 708,45 | 0,0 |

Станом на 01.01.2023 року залишок вакцин закупленої за кошти державного бюджету склав на 7,6 тис. грн, отриманої у якості гуманітарної допомоги на 38,4 тис. грн.

У звітному періоді 2023 року за рахунок наявних залишків та надходження гуманітарної допомоги у вигляді 3 400 доз вакцин на загальну суму 571,93 тис. грн. проведено передсезонну імунопрофілактику грипу в групах епідемічного ризику (медичні працівники) 4 662 особам.

Протягом 2023 року тендер на закупівлю товару оголошувався три рази  та не відбувся у зв’язку з відсутністю пропозицій.

3.6. Профілактика вроджених аномалій шляхом забезпечення вагітних жінок у перший триместр вагітності фолієвою кислотою

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

У звітному періоді 2023 року забезпечено фолієвою кислотою 12 363 жінки, всіх хто потребували. Забезпечення здійснювалось за рахунок гуманітарної допомоги.

3.7. Проведення скринінгових обстежень дітей і вагітних жінок з метою визначення тиреоїдного статусу

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

За 2023 рік обстежено 18 467 осіб з метою визначення тиреоїдного статусу, у 15,0 %  виявлені порушення. Дослідження проводиться всім вагітним у 100% випадків за призначенням лікаря. Захід виконується в рамках програми медичних гарантій за кошти отримані від Національної служби здоров’я України.

3.8. Скринінг населення на гепатит B за групами ризику, визначеними стандартами медичної допомоги

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 2 196,0 | 2 196,0 |

Станом на 01.01.2023 року залишок тестів закуплених за кошти  місцевого бюджету склав на 2 293,0 тис. грн.

За звітний період відбувались поставки за рахунок Державного бюджету на суму 1 306,3 тис. гривень.

За 2023 рік поставлено товар за кошти місцевого бюджету на суму 2 196,0 тис. грн.

У звітному періоді 2023 року швидкими тестами на виявлення гепатиту В обстежено 174 942 пацієнти. У 1 925 осіб (1,14 %) виявлено позитивний результат. Пацієнтів направлено на консультацію фахівців та дообстеження.

3.9. Скринінг населення на гепатит C за групами ризику, визначеними стандартами медичної допомоги

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 2 236,5 | 2 236,5 |

Станом на 01.01.2023 року залишок тестів закуплених за кошти  місцевого бюджету склав на 1 922,8 тис. грн.

За звітний період відбувались поставки за рахунок Державного бюджету на суму 1 612,0 тис. гривень.

За 2023 рік поставлено товар за кошти місцевого бюджету на суму 2 236,5 тис. грн.

У звітному періоді 2023 року швидкими тестами на виявлення гепатиту С обстежено 171 035 пацієнтів. У 7 697 (4,5%) обстежених виявлено позитивний результат. Пацієнтів направлено на консультацію фахівців та дообстеження.

3.10. Діагностика пацієнтів з позитивним результатом обстеження на вірусний гепатит B

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 102,2 | 97,3 |

Станом на 01.01.2023 року залишок витратних матеріалів закуплених за кошти  місцевого бюджету склав на 98,1 тис. грн. За 2023 рік за рахунок місцевого бюджету було поставлено товар на суму 97,3 тис грн, відповідно до фактичної потреби.

У звітному періоді 2023 року обстежено 2 068 пацієнтів, з них на базі КНП «Київська міська клінічна лікарня №5» було дообстежено методом ПЛР 1 011 осіб, решту 967 пацієнтів з позитивним результатом обстеження – на базі інших ЗОЗ в рамках програми медичних гарантій. У 488 зразках крові (23,6 %) був підтверджений вірус.

3.11. Діагностика пацієнтів з позитивним результатом обстеження на вірусний гепатит C

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 924,0 | 554,1 |

Станом на 01.01.2023 року залишок витратних матеріалів закуплених за кошти  місцевого бюджету склав на 392,3 тис. грн. За 2023 рік за рахунок місцевого бюджету було поставлено товару на суму 554,1 тис грн, відповідно до фактичної потреби.

У звітному періоді 2023 року обстежено 5 965 пацієнтів, з них на базі КНП «Київська міська клінічна лікарня №5» було дообстежено методом ПЛР 3 994 пацієнти, інших 1971 пацієнта з позитивним результатом обстеження – в рамках програми медичних гаратній. У 2 531 зразках крові (42,4 %) був підтверджений вірус.

3.12. Профілактика гемолітичних хвороб новонароджених відповідно до клінічного протоколу

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 4 137,02 | 4 133,13 |

Забезпечення жінок антирезусним імуноглобуліном здійснювалося за рахунок залишків на початок року, так станом на 01.01.2023 року залишок товару закупленого за кошти міського бюджету склав на 532,4 тис. грн., державного бюджету на 706,0 тис. грн..

За звітний період за рахунок місцевого бюджету отримано товару на 4 133,13 тис. грн. відповідно до фактичної потреби.

Всього у звітному періоді 2023 року антирезусним імуноглобуліном забезпечено 3 383 особи (100% тих хто потребував). Це дозволило максимально попередити смерть немовлят від гемолітичної хвороби новонароджених.

3.13. Розширення неонатального скринінгу новонароджених дітей на спадкові хвороби обміну речовин у новонароджених

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

Захід виконується в рамках програми медичних гарантій.

3.14. Профілактика розвитку цервікального раку шийки матки

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 26 394,5 | 0,0 |

Станом на 01.01.2023 року залишок вакцин закуплених за кошти  міського бюджету попередніх років склав 3 251 шт., залишок гуманітарної допомоги у кількості 1 134 шт.

Протягом звітного періоду провакциновано 2 877 дівчаток.

Забезпечення вакцинації відбувалось за рахунок залишків попередніх років  та гуманітарної допомоги. Протягом 2023 року тендер на закупівлю товару оголошувався чотири рази  та не відбувся у зв’язку з відсутністю пропозицій.

3.15. Діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 165,1 | 162,54 |

Станом на 01.01.2023 року залишок витратних матеріалів закуплених за кошти  міського бюджету склав на 787,9 тис. грн.

За звітний період за рахунок місцевого бюджету отримано товару на 162,54 тис. грн. відповідно до фактичної потреби.

Діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки здійснюється на базі КНП «Київський міський пологовий будинок №5».

Протягом 2023 року діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки проведено 168 114 особам. У 1,2 % обстеженого населення виявлено патологічний процес – 2 018 осіб.

3.16. Скринінг донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 5 722,62 | 5 722,62 |

Станом на 01.01.2023 залишок витратних матеріалів закуплених за кошти  міського бюджету склав на 2 364,6 тис. грн., державного бюджету на 2,3 тис. грн., отриманого у якості гуманітарної допомоги на 205,8 тис. грн.

За 2023 рік поставлено товар за кошти місцевого бюджету на суму 5 722,62 тис. грн. Окрім того, відбувались поставки за рахунок Державного бюджету на суму 4 173,71 тис. грн.

Протягом звітного періоду 2023 року проведено 187 247 скринінгових досліджень донорської крові та її компонентів (забезпечено 100% потребу у дослідженнях), скринінг здійснювався імунохемілосцентним методом, у 1,3 % обстежених осіб виявлено підозру на гемотрансмісивні інфекції.

3.17. Діагностика населення на остеопороз

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

Діагностика населення на остеопороз проводилася в КНП «Київська міська клінічна лікарня №6» та в консультативно-діагностичних центрах міста за рахунок коштів отриманих за програмою медичних гарантій.

За звітний період  34 683 пацієнтам проведено денситометрію.

3.18. Моніторинг стану перебігу захворювання на остеопороз

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

За результатами денситометрії виявлено 1 900 хворих пацієнтів з патологією (остеопороз, остеопенія), 100 % виявленим проведено моніторинг стану перебігу захворювання на остеопороз на базі КНП КМКЛ № 6. Захід виконується в рамках програми медичних гарантій.

3.19. Проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 2 121,66 | 761,98 |

Протягом 2023 року проведено експертизи результатів скринінгу раку молочної залози за кошти місцевого бюджету на загальну суму 761,98 тис. грн.

З січня до липня 2023 року захід виконувався на базі КНП «Київський міський консультативно-діагностичний центр».

З липня 2023 року захід виконується на базі КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» ВО КМР (КМДА).

За звітний період в консультативно-діагностичних центрах міста Києва та КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» ВО КМР (КМДА) здійснено 55 316 досліджень мамографії на рак молочної залози,  21 036 результатів потребували проведення експертизи (повторного читання), за результатами повторного читання, у 1 473 випадках  (7,0 %) виявлено патологію.

3.20. Діагностування інфекційних захворювань

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 30 556,4 | 30 032,9 |

За 2023 рік поставлено товар за кошти місцевого бюджету (експрес-тест для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та вірусів грипу А та В) на суму 30 032,9 тис. грн.

Протягом звітного періоду 2023 року закладами охорони здоров’я м. Києва проведено 423 165 тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, вірусу грипу А та вірусу грипу В.

4. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та надання медичних послуг за допомогою електронних засобів

4.1. Створення та супровід інформаційної платформи (системи) статистичних даних про стан здоров'я населення та діяльність закладів охорони здоров'я

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 747,99 | 747,96 |

КНП «Київський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»  (далі - КНП «КМІАЦМС») з метою реалізації  заходу проведено закупівлю за процедурою "відкриті торги", визначено переможця та заключено договір № 19-П від 06.06.2023 на суму 747 960 грн. Згідно Технічного завдання та Плану-графіку виконання робіт з розбудови ІПСД на 2023 рік заплановано 7 Етапів. Всі етапи заплановані на 2023 рік відповідно до Плану графіку та Технічного завдання  завершено та прийнято по Акту виконаних робіт. Зокрема:

- Підготовлено Технічний проект на Платформу ІПСД;

- Проведено відповідне налаштування та навчання персоналу Підприємства роботі з наступними модулями Платформи ІПСД:

  - наповнення ЦБД Платформи класифікаторами, визначені ТЗ;

  - проведено навчання персоналу процесу безперервної актуалізації центральних класифікаторів Платформи ІПСД;

  - створено модуль керування ЦБД Платформи, адміністративний модуль, модуль авторизації та аутентифікації користувачів;

  - здійснено первинне завантаження статистичних даних, які були накопичені в системі MedStat м.Києва за період 2010 - 2022 роки (Модуль формування історичних даних);

- Реалізовано  задачі щодо впровадження модулів Платформи ІПСД:

  - основний функціональний модуль;

  - особистий кабінет;

  - модуль інтеграції, та інші завдання, відповідно до плану графіку.

4.2. Створення, впровадження та підтримка інформаційної системи "Вірусні гепатити"

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

Станом на 2023 рік відсутня потреба у виконанні зазначеного заходу за рахунок коштів міського бюджету.

Запуск модулю «Вірусні гепатити» заплановано на базі інформаційної системи «Моніторинг соціально значущих хвороб» за рахунок коштів державного бюджету.

5. Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань і здорового способу життя

5.1. Підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання та профілактики неінфекційних захворювань шляхом виготовлення та розповсюдження відео- та поліграфічної продукції

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 461,3 | 265,41 |

З метою виконання зазначеного заходу КНП «КМІАЦМС»  виготовлено 4 відеоролики профілактичної направленості та  буклетів (листівок) з 4 нозологій, а саме:

І) згідно Договору № 16-П  01 червня 2023 року виготовлено анімаційні відеоролики у межах інформаційних кампаній з метою профілактики неінфекційних та  інфекційних захворювань  з наступних тем:

 Остеопороз - небезпека, рання діагностика, лікування;

 Хронічна ниркова недостатність групи ризику, рання діагностика, необхідні обстеження, профілактика.

ІІ) згідно Договору № 28-П  24 жовтня 2023 року виготовлено анімаційні відеоролики у межах інформаційних кампаній з метою профілактики неінфекційних захворювань та пропаганди здорового способу життя, а саме:

  Рак простати – хвороба, якій можна запобігти;

  Гіпертонічна хвороба.

ІІІ) КМІАЦ МС на підставі розроблених та затверджених макетів друкованої продукції (інформаційних буклетів, брошур), згідно Договору від 20.09.2023 № 27-П виготовлено друковану продукцію у межах інформаційних кампаній з метою профілактики неінфекційних хвороб, а саме:

  Здоров’я шкіри;

  Здоров’я серця;

  Остеопороз.

ІV) КМІАЦ МС на підставі розроблених та затверджених макетів друкованої продукції (інформаційних буклетів, брошур), згідно Договору від 07.12.2023 № 35-П на виготовлення друкованої продукції у межах інформаційних кампаній з метою профілактики інфекційних, неінфекційних хвороб та пропаганди здорового способу життя, а саме:

  Профілактика колоректального раку.

5.2. Підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання та профілактики інфекційних захворювань шляхом виготовлення та розповсюдження відео- та поліграфічної продукції

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 435,16 | 133,1 |

З метою виконання зазначеного заходу КНП «КМІАЦМС» виготовлено 2 відеоролики профілактичної направленості та  буклетів (листівок) з 2 нозологій, а саме :

І) згідно Договору № 16-П  01 червня 2023 року виготовлено анімаційні відеоролики у межах інформаційних кампаній з метою профілактики неінфекційних та  інфекційних захворювань  з наступних тем:

 Хелікобактер- небезпечний збудник патологій шлунку -рання діагностика, терапія;

 Антибіотики - шкода при само призначенні.

ІІ) КМІАЦ МС на підставі розроблених та затверджених макетів друкованої продукції (інформаційних буклетів, брошур), згідно Договору від 07.12.2023 № 35-П на виготовлення друкованої продукції у межах інформаційних кампаній з метою профілактики інфекційних, неінфекційних хвороб та пропаганди здорового способу життя, а саме:

  Менінгіт;

  Кишкові інфекції, гепатит А.

5.3. Пропаганда здорового способу життя шляхом виготовлення та розповсюдження відео- та поліграфічної продукції (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, надмірна вага, фізична активність, небезпечний секс, вакцинація, тощо)

| Обсяг видатків на 2023 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2023 рік (тис. грн) |
| --- | --- |
| 389,35 | 286,28 |

З метою виконання зазначеного заходу КНП «КМІАЦМС» виготовлено 3 відеоролики профілактичної направленості та  буклетів (листівок) з 2 нозологій, а саме :

І) згідно Договору № 28-П  24 жовтня 2023 року виготовлено анімаційні відеоролики у межах інформаційних кампаній з метою профілактики неінфекційних захворювань та пропаганди здорового способу життя, а саме :

  Наркотики та підлітки;

  Дитячий травматизм через неуважність батьків;

  Опіки у дітей.

ІІ) КМІАЦ МС на підставі розроблених та затверджених макетів друкованої продукції (інформаційних буклетів, брошур), згідно Договору від 20.09.2023 № 27-П виготовлено друковану продукцію у межах інформаційних кампаній з метою профілактики неінфекційних хвороб, а саме:

 МСЕК.

ІІІ) КМІАЦ МС на підставі розроблених та затверджених макетів друкованої продукції (інформаційних буклетів, брошур), проведено закупівлю за процедурою "відкриті торги" та визначено переможця. Заключено Договір від 07.12.2023 № 35-П на виготовлення друкованої продукції у межах інформаційних кампаній з метою профілактики інфекційних, неінфекційних хвороб та пропаганди здорового способу життя, а саме:

  Тривожні стани, панічні атаки.

Заступник директора - начальник

управління економіки 	           	Дмитро КУЦОПАЛ

Заступник начальника управління

економіки 	          	Леся ШМУЛЬКО

Головний спеціаліст відділу централізованих

заходів і державних програм

Управління медичної допомоги населенню                            Ольга СОЛОВКІНА

Заступник начальника управління економіки  –

начальник відділу планування капітальних

видатків та ремонтних робіт				             Юрій БЕРЕСТОВЕНКО

Завідувач сектору формування та

звітування за міськими цільовими програми  			Юлія СЕЛЕЗНЬОВА