Додаток 1

**Звіт про стан виконання плану заходів на 2023—2024 роки за ІІ квартал 2024 р.   
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу (гіперпосилання на офіційну сторінку, фотозвіт, розпорядчий документ, тощо) |
| **Напрям 1.Фізична безбар’єрність** | | | | | |
| **Стратегічна ціль: системи моніторінгу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів**  **фізичного оточення і транспорту** | | | | | |
| 1**. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення** | | | | | |
| 1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку) | Київська міська державні (військові) адміністрації (Департамент охорони здоров’я міста Києва) | 2023 - 2024 | 31.12.2024 | За результатом моніторингу та оцінки щодо безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю підготовлено звіт до Департаменту містобудування та архітектури | [*https://health.kyivcity.gov.ua/content/bezbarnosti-obiektiv-fizychnogo-otochennya-i-poslug-dlya-osib-z-invalidnistyu.html*](https://health.kyivcity.gov.ua/content/bezbarnosti-obiektiv-fizychnogo-otochennya-i-poslug-dlya-osib-z-invalidnistyu.html) |
| **Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною** | | | | | |
| **43. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб** | | | | | |
| 2) реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України | Київська міська державні (військові) адміністрації (Департамент охорони здоров’я міста Києва) | 2024 | 31.12.2024 | Київською міською службою екстреної медичної допомоги забезпечено:   * SMS-повідомлення для абонентів моб. зв`язку   «Київстар» на номер 10-003   * для абонентів інших операторів моб. зв`язку на номер   096-561-39-77   * ел. адреса: [103@health.kiev.ua](mailto:103@health.kiev.ua)   факсимільних повідомлень на номер 234-53-56 | [*https://ssmp.health.kiev.ua/index.php/bezbariernist*](https://ssmp.health.kiev.ua/index.php/bezbariernist) |
| **Напрям 3. Цифрова безбар'єрність** | | | | | |
| **Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх** | | | | | |
| **55. Забезпечення закладів охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього** | | | | | |
| 1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Київська міська державні (військові) адміністрації (Департамент охорони здоров’я міста Києва) | січень 2023 - червень 2024 | 28.06.2024 | Лист Департаменту охорони здоров’я міста Києва до Департаменту інформаційно- комунікаційних технологій міста Києва від 04.04.2024  № 061-3580. Готується інформація за 1 півріччя 2024 року. |  |
| 2) формування плану залучення ресурсів для забезпечення закладів охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Київська міська державні (військові) адміністрації  (Департамент охорони здоров’я міста Києва) | 2023 - 2024 | 31.12.2024 |  |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар'єрність** | | | | | |
| **Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров'я та забезпеченню фізичної активності населення** | | | | | |
| **87. Впровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючої системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних сучасних підходів)** | | | | | |
| 7) здійснення підготовки до створення в реабілітаційних відділеннях кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями, у закладах охорони здоров'я, визначених в рамках реабілітаційного маршруту | Київська міська державні (військові) адміністрації (Департамент охорони здоров’я міста Києва) | 1. - 2024 роки | 31.12.2024 | На сьогодні надання реабілітаційної допомоги хворим уклали 37 закладів охорони здоров’я для дітей та дорослих, них за пакетом медичних послуг «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах» - 34 заклади.  В усіх закладах охорони здоров’я створено умови для безперешкодного отримання послуг хворими та є кабінет асистивних технологій. В кожному з закладів створені мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Заклади, які уклали договір з НСЗУ на стаціонарну реабілітацію, забезпечені необхідним обладнанням для відновлення когнітивних, сенсорних та рухових функцій. | [*https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts*](https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts) |
| 11) формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/перебування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги | Київська міська державні (військові) адміністрації (Департамент охорони здоров’я міста Києва) | 2023 - 2024 роки | 31.12.2024 | На сьогодні надання реабілітаційної допомоги хворим уклали 37 закладів охорони здоров’я для дітей та дорослих, них за пакетом медичних послуг «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах» - 34 заклади. | [*https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts*](https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts) |
| 11) формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/перебування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги | Київська міська державні (військові) адміністрації (Департамент охорони здоров’я міста Києва) | 2023 - 2024 | 31.12.2024 |  |  |
| **97. Запровадження системи раннього втручання** | | | | | |
| 2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Київська міська державні (військові) адміністрації (Департамент охорони здоров’я міста Києва) | 2023 - 2024 | 31.12.2024 | На сьогодні за пакетом Національної служби здоров’я України «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя» законтрактовано 16 закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, в рамках якого надається послуга раннього втручання.  В середньому щомісячно понад 300 немовлят  отримують послуги з раннього втручання в рамках пакету «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя». | [*https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts*](https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts) |
| 3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | Київська міська державні (військові) адміністрації (Департамент охорони здоров’я міста Києва) | травень - грудень 2023 - 2024 | 31.12.2024 | Центри (відділення, кабінети) раннього втручання відсутні.  Відсутня потреба в створені відділень раннього втручання на базі комунальних некомерційних закладів охорони здоров’я, що засновані на комунальній власності територіальної громади м. Києва. |  |
| 6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Київська міська державні (військові) адміністрації (Департамент охорони здоров’я міста Києва) | 2023 - 2024 | 31.12.2024 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |